## Project Progress Report
No. | โครงการ | แปลงที่ | ผู้รับเหมา | วิศวกรผู้ควบคุมงาน | สถานะขาย (จอง สัญญา โอน ห้องว่าง) | วันกำหนดโอน (ตามสัญญา) | แผนเริ่มตามสัญญา | แผนสิ้นสุดตามสัญญา | สถานะงวดงานที่ผ่านล่าสุด | % Progress ในแผน | % Progress จริง | % Delay/ahead | งวดที่เบิกล่าสุด
1 | โครงการ เอสต้า ซีรีนิตี้ บรมราชชนนี | AA001 | บริษัท XYZ ก่อสร้าง | นายสมชาย วิศวกร | จอง | 15-Jan-2025 | 01-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | งวดที่ 5 | 70% | 65% | -5% | งวดที่ 4